Ryan de Waal

stage jaar 2 semester 2 | HOgeschool Windesheim

ZHTC HIGHLANDGAMES

q-point Windesheim

# voorwoord

Mijn naam is Ryan de waal. Ik ben een 2e jaars sportkunde student die stage loopt bij Q-point. Mijn opdracht is het voor het eerst organiseren van de ZHTC Highlandgames.

Het doel van deze stage is mijzelf ontwikkelen als Sportkundige. Omdat het evenement voor het eerst dit jaar vanuit Q-point word georganiseerd is er nog een hoop onduidelijk. Ik kan hiervoor mijn sportkundige kwaliteiten gebruiken om het evenement tot een succes te maken.

Het evenement zal georganiseerd worden voor en door studenten. Het zal dus bijdragen aan de Zwolse studentenstad.

Na vier jaar is het eindelijk weer zover. De Highlandgames komen er weer aan. Dit jaar organiseert Q-point samen met studentenvereniging ZHTC dit sportieve evenement. Het is dit jaar voor het eerst dat beide partijen een samenwerking aangaan. Deze dag zal vooral draaien om sport en plezier. De activiteiten staan in het teken van uithoudingsvermogen en kracht. Aan het einde van de dag zal er een prijsuitreiking zijn met mooie prijzen voor de top drie teams. Uiteraard sluiten we de dag af met een gezellig BBQ buffet. Voor wie zin heeft kan er nog gefeest worden in de sociëteit van de algemene studentenvereniging ZHTC.

Het doel van dit document is om u als vrijwilliger, medewerker of andere betrokkene inzicht te geven over het verloop van het evenement.

Inhoud

[voorwoord 1](#_Toc6407864)

[Algemene gegevens 3](#_Toc6407865)

[Planning 4](#_Toc6407866)

[Doelgroep 5](#_Toc6407867)

[Organisatie 6](#_Toc6407868)

[Externe contacten 6](#_Toc6407869)

[Het programma 8](#_Toc6407870)

[Bezoekersaantal 8](#_Toc6407871)

[plattegrond Park de wezenlanden 9](#_Toc6407872)

[Promotieplan 10](#_Toc6407873)

[Algemene voorwaarden ZHTC Highlandgames 12](#_Toc6407874)

[Wedstrijdschema’s 14](#_Toc6407875)

[Faciliteiten 15](#_Toc6407876)

[Alcohol 17](#_Toc6407877)

[Openingsact 18](#_Toc6407878)

[Vrijwilligers 19](#_Toc6407879)

[Enquête ZHTC Highlandgames 20](#_Toc6407880)

[**2 Gelieve uw mening te geven over de volgende aspecten van het evenement:** 20](#_Toc6407881)

# Algemene gegevens

e-mailadres: highlandgames@zhtc.nl

**organisatoren**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| naam | e-mail | Mobiele nummer |
| Ryan de Waal | Ryan.de.waal@windesheim.nl | 06-21265127 |
| Demi Dijkstra | Demi.dijkstra@windesheim.nl | 06-52100384  |

**Stagebegeleiders**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| naam | e-mail | Mobiele nummer |
| Nico Drost | NJ.Drost@windesheim.nl | 0620574451 |
| Ryanne Burghart | r.burghart@windesheim.nl | 06-13677596 |

**Bestuur ZHTC**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| naam | e-mail (algemeen) | Mobiele nummer |
| Berto | **Bestuur@zhtc.nl** | **06-11843439** |
| Guido | **penningmeester@zhtc.nl** | **06-24622549** |
| Jochem | **bestuur@zhtc.nl** | **06-83556562** |
| Martijn Hemelt | **bestuur@zhtc.nl** | **06-27615502** |
| Suzanne | **bestuur@zhtc.nl** | **06-33013893** |

# Planning

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| tijd | wat | wie |
| 09:00 | Verzamelen  | organisatoren |
| 09:15 – 10:00 | Spullen naar wezenlanden brengen | organisatoren |
| 09:45 | Ontvangst vrijwilligers | Ryan en Demi  |
| 10:00 – 10:15  | Korte briefing | Ryan en Demi |
| 10:15 – 11:30  | Opbouw event | Vrijwilligers + organisatie |
| 11:30 – 11:55 | Lunch  | Vrijwilligers + organisatie |
| 12:00 – 12:15 | Aanmelden teams | vrijwilligers |
| 12:15 -12:30 | Openingspraatje + openingsact | Ryan + act |
| 12:30 – 14:30 | 1e ronde highlandgames | Deelnemers + vrijwilligers |
| 14:30 – 15:00  | Pauze deelnemers | Vrijwilligers  |
| 15:15 – 17:00 | 2e ronde highlandgames | Deelnemers + vrijwilligers |
| 17:15 | Uitreiking teams | Ryan + ZHTC |
| 17:30 – 19:00 | Buffet/BBQ | iedereen |
| 17:30 - einde | Opruimen event | Vrijwilligers  |
|  |  |  |

\*wanneer de vrijwilligers het park netjes hebben opgeruimd mogen ze indien aangegeven aanschuiven bij het buffet.

# Doelgroep

Het evenement zal eenmaal worden aangeboden op 30 mei. Het zal plaatsvinden op herdenkingsdag in het Park de Wezenlanden te Zwolle.

Het evenement word georganiseerd door en voor studenten. Deze leuke middag zal dus een plek zijn waar gezelligheid en plezier hoog in het vaandel staan. De leeftijd van de deelnemers zal waarschijnlijk tussen de 18 en 30 jaar liggen. Op het evenement zal er een bar staan waar alcohol geschonken zal worden. Voor de zekerheid zullen wij als organisatie 18+ bandjes uitdelen om misverstanden te voorkomen.

Kenmerken doelgroep:

* Sportief
* Student
* Lust graag een drankje
* Roekeloos
* Gezellig
* Sociaal
* Volwassen

# Organisatie

Projectgroep

Opdrachtgever: bestuur ZHTC

Derdejaars stagairs:

Ryan de Waal

Ryan.de.waal@windesheim.nl

S1115363

0621265127

Demi Dijkstra

Demi.dijkstra@windesheim.nl

S1111111

0652100384

## Externe contacten

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| naam |  |  |  |
| Elroy Modderman | Het vliegende paard | 0638772803/0384224377 | elroy@hetvliegendepaard.nl |
| Sharon Schuttevaar | Promotie Windesheim | 0884699327 | s.schuttevaar@windesheim.nl |
| Ellie Jansen | Vrijwilligers shirts | 0884699501 | EH.Jansen@windesheim.nl |
| CJM Jacobs | Melding evenement | 038 4982736 | - |
| Dennis de Bruin | Windesheim social media | 0884698087 | De.de.bruin@windesheim.nl |
| Gerard Kuiper | Jurist windesheim | 0884699297 | GM.Kuiper@windesheim.nl |
| Evert Duitshof | Vuurspuw act | 0653600933 | info@vuurspuwer.com |
| Gert Simens | portofoons | 0884699211 | GJ.Simens@windesheim.nl |
| Louis van gerup | Rova parkbeheer | 0651521363 | x |
| Inge maas | Gemeente contactpersoon | 0653700456 | x |
| Jan Bas Dekker | Hout leverancier | 0651730229 | x |
| miranda | Kinderboederij wezenlanden | 0630539368 | x |
| Lajenda Garst | ROVA afval | 0648421702 | lgarst@rova.nl |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

# Het programma

## Bezoekersaantal

Vanwege het feit dat wij als klein evenement opereren mogen er maar 250 man aanwezig zijn op het evenement. Wij hebben een maximaal gezet van 200 deelnemers. De overige 50 plekken kunnen dan worden opgevuld door organisatie en vrijwilligers.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| tijd | wat | wie |
| 09:00 | Verzamelen  | organisatoren |
| 09:15 – 10:00 | Spullen naar Wezenlanden brengen | organisatoren |
| 09:45 | Ontvangst vrijwilligers | Ryan en Demi  |
| 10:00 – 10:15  | Korte briefing | Ryan en Demi |
| 10:15 – 11:30  | Opbouw event | Vrijwilligers + organisatie |
| 11:30 – 11:55 | Lunch  | Vrijwilligers + organisatie |
| 12:00 – 12:15 | Aanmelden teams | vrijwilligers |
| 12:15 -12:30 | Openingspraatje + openingsact | Ryan + act |
| 12:30 – 14:30 | 1e ronde highlandgames | Deelnemers + vrijwilligers |
| 14:30 – 15:00  | Pauze deelnemers | Vrijwilligers  |
| 15:15 – 17:00 | 2e ronde highlandgames | Deelnemers + vrijwilligers |
| 17:15 | Uitreiking teams | Ryan + ZHTC |
| 17:30 – 19:00 | Buffet/BBQ | iedereen |
| 17:30 - einde | Opruimen event | Vrijwilligers  |
|  |  |  |

Een team bestaat uit vijf personen. Onze verwachting is dat er ongeveer 75 tot 100 man zich gaat aanmelden voor deze sportieve middag. Het aantal teams wat zich zal aanmelden is dus 15 tot 20 volgens onze verwachtingen.

## plattegrond Park de wezenlanden

Het veld wat wij ter beschikking hebben is 170 meter x 140

# Promotieplan

Om het event te laten slagen moet er promotie gemaakt worden. Om de naamsbekendheid

van het event zo groot mogelijk te maken moeten de volgende stappen worden ondernomen:

* posters + flyers printen
* actief promoten op social media (instagram, facebook, snapchat)
* reclame maken op open dag Windesheim
* kanalen Windesheim gebruiken -> sharepoint
* in de diavoorstelling bij hoofdingang C (grote schermen)
* mailcontact met alle studentenverenigingen in Zwolle
* Binnen ZHTC enorm veel promoten (feesten, samenkomen, vergaderingen)

De doelgroep die wij willen aanspreken is enorm veel betrokken met de social media. Het is daarom belangrijk dat we actief blijven promoten zodat de studenten niet om ons heen kunnen. Van de x keer dat een student op zijn telefoon zit moet hij minimaal 1 keer de ZHTC Highlandgames voorbij zien komen.

Onze doelgroep staat ook bekend om het uitgaansleven. Flyeren en posters plakken zal dus op deze plekken moeten gebeuren.

Verder is het belangrijk dat ZHTC zijn leden blijft aanspreken. Het is immers hun evenement dus zullen de eigen leden in overtal moeten zijn.

Ook zullen de andere studentenverenigingen welkom zijn op 30 mei. Vanuit ZHTC moet er een mail worden verstuurd naar de andere verenigingen in Zwolle zodat ook zij op de hoogte zijn. Hieronder een voorbeeld van de mail naar de studentenverenigingen:

*Beste studenten van (verenigingsnaam),*

*Het is na 3 jaar wachten eindelijk weer zover, wij van ZHTC gaan de Highlandgames weer organiseren! Wij van ZHTC willen dat het evenement er eentje word dat voor en door studenten word georganiseerd. Daarom willen we jullie ook graag uitnodigen om op 30 mei mee te doen.*

*Op de dag zelf zullen er leuke sportieve activiteiten worden gespeeld waarbij iedereen kan laten zien hoe sterk die is! Naast dat wij een lunch verzorgen zal er ook een prijsuitreiking zijn voor de podiumplaatsen. Als hoofdprijs zullen we een mooie beker en x euro aan bier weggeven. Na het evenement zal er ruimte zijn om plaats te nemen aan het heerlijke BBQ buffet (kost extra).*

*Hebben jullie nou zin gekregen om mee te doen, meld je dan nu aan via* [*www.zhtc.nl/webshop*](http://www.zhtc.nl/webshop) *en misschien mag jij je het aankomende jaar kampioen van de Highlandgames noemen!*

*Met vriendelijke groeten,*

*Het bestuur van ZHTC*

Vrijwilligers scenario’s

Momenteel staat de inschrijving voor de barometeruren bijna 2 weken open. Inmiddels hebben er zich op 2-4-19 nog maar 7 studenten ingeschreven. Om het evenement perfect te laten verlopen zijn er 30 vrijwilligers nodig (nog 23). Hoe het er nu uitziet gaat dit niet lukken. Hiervoor een aantal scenario’s met actiepunten voor het evenement op 30 mei.

Woendag 10 April zal ik samen met Demi langs de klassen gaan om wat extra studenten te werven. Misschien als ze een gezicht hebben bij de organisatie dat ze zich sneller zullen inschrijven.

**Scenario A (gewenste situatie)**

Nadat demi en ik langs de klassen zijn geweest schrijven er nog een hele hoop studenten zich in. Bijna bij elke activiteit staan 2 vrijwilligers om de activiteiten zo snel en vlekkeloos mogelijk te laten verlopen.

**Scenario B**

Nadat demi en ik langs de klassen zijn geweest hebben we een handje vol extra vrijwilligers. Dit is niet genoeg om bij iedere activiteit iemand te hebben staan. We zullen dus extra vrijwilligers vanuit ZHTC moeten regelen. Wanneer dit niet mogelijk is zullen er in de 1e ronde maar de helft van de activiteiten kunnen worden uitgevoerd. In de 2e ronde de andere helft. Wanneer er meer teams zijn dan dat dit schema aankan zullen er dus teams kleine pauzes tussen onderdelen hebben.

**Scenario C**

Nadat demi en ik langs de klassen zijn geweest is er alsnog geen animo voor de vrijwilligersplekken. We blijven dus steken op 7 vrijwilligers. Mochten er vanuit ZHTC en andere ook geen vrijwilligers worden geregeld dan zal het evenement of stopgezet moeten worden of verkleind zodat de vrijwilligers het aantal deelnemers aankan.

# Algemene voorwaarden ZHTC Highlandgames

Artikel 1. Algemene bepalingen

* 1. wanneer u zich heeft ingeschreven voor de ZHTC Highlandgames 2019 dan gaat u automatisch akkoord met de onderstaande voorwaarden.
	2. In alle gevallen waarin deze voorwaarden zich niet voorzien, beslissen de organisatoren

Artikel 2. Deelname en inschrijving

* 1. De deelnemers mogen slechts aan de ZHTC Highlandgames deelnemen indien hij/zij het daartoe strekkende online inschrijfformulier volledig en naar waarheid hebben ingevuld en indien het inschrijfgeld volledig is voldaan.
	2. De inschrijver garandeert de juistheid van de bij zijn inschrijving verstrekte gegevens en garandeert de vertegenwoordigingsbevoegdheid van hem/haar en zijn teamleden.
	3. Bij het aanmelden op de dag van het evenement is de organisatie gemachtigd om te vragen naar het identiteitsbewijs van de persoon in kwestie. Wanneer hier geen medewerking aan verleend wordt zullen er geen alcoholische dranken aan hem/haar geschonken worden.
	4. De door een deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de organisatie opgenomen in een bestand. Door deelname aan het evenement verleent de deelnemer toestemming aan de organisatie tot gebruik van de persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan de deelnemer en voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie aan de deelnemer. Voornoemde informatie betreft enkel praktische informatie benodigd voor deelname aan het evenement.
	5. De organisatie behoudt zich het recht voor de inschrijving om haar moverende redenen te weigeren.
	6. De deelneming overeenkomst komt uitsluitend tot stand door acceptatie van de inschrijving door de organisatie, waarna de inschrijver deelnemer word. De acceptatie word per e-mail bevestigd door de organisatie aan de deelnemer.
	7. Instructies van medische staf, organisator en medewerkers van de ZHTC Highlandgames moeten direct en stipts worden opgevolgd. Het niet opvolgen van de instructies kan diskwalificatie tot gevolg hebben.

Artikel 3. Risico en aansprakelijkheid

* 1. De organisatie is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname. Tevens is de organisatie niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade van eigendommen, tenzij deze schade het directe gevolg is van de aan de organisatie toe te rekenen opzet of grove schuld.
	2. Goederen van de deelnemers bevinden zich op het evenement voor rekening en risico van de deelnemers. De organisatie belast zich niet met het beveiligen of verzekeren van de goederen.
	3. De deelnemer vrijwaart de organisatie voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het evenement. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van de aansprakelijkheid voor bedoelde schade.
	4. Indien ondanks in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de organisatie voor schade van de deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de organisatie tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de organisatie ter zake van die schade uitkeert.

Artikel 4. Portretrecht

* 1. de deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de organisatie voor openbaarmaking van tijdens of rond het evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de deelnemer zichtbaar is.
	2. De organisatie zal uiterst zorgvuldig met foto’s en beeldmateriaal omgaan teneinde het risico van enig misbruik door welke partij ook te minimaliseren.

# Wedstrijdschema’s

in de (toekomstige) bijlage staat het volledige wedstrijdschema van 30 Mei inclusief teamnamen. Hierin is te zien welk team waar en hoelaat word verwacht. Deze wedstrijdschema’s zijn zowel terug te vinden in de (toekomstige) wedstrijdboekjes die de teamcaptains overhandigd krijgen. De vrijwilligers zullen ook in het bezit zijn van de wedstrijdboekjes, zo kunnen ook zij de teams instrueren waar ze naar toe moeten.

De vrijwilligers zullen de scores van de activiteiten bijhouden. De teams krijgen zelf ook een scoreformulier mee. Omdat de vrijwilligers ook score bijhouden kan er niet gesjoemeld worden met de uiteindelijke eindscore.

# Faciliteiten

De ZHTC Highlandgames vinden plaats in het Park de Wezenlanden te Zwolle. De deelnemers zullen zich eerst moeten aanmelden bij het startpunt om zich vervolgens bij het podium te verzamelen. Vervolgens zal de openingsact plaatsvinden, hierna zal Ryan een kort openingspraatje houden om het evenement officieel te openen.

De prijsuitreiking zal plaatsvinden op hetzelfde podium. Na de prijsuitrijking zal het BBQ buffet worden geopend voor hen die zich hiervoor hebben opgegeven.

*Toilet en kleedruimtes:*

Omdat we het evenement in een openbaar park uitvoeren zijn beide niet aanwezig. We zullen zelf toiletvoorzieningen huren zodat men alsnog hun behoefte kan doen. In de mail naar de teams zal worden aangeven dat er geen plek is om om te kleden. We zullen duidelijk in de mail zetten dat men omgekleed en al moet aankomen op het evenementterrein.

*Stroomvoorziening:*

De bar, toiletcabines en geluidsinstallatie moeten worden voorzien van stroom. In het Park de Wezenlanden zijn er een aantal stroompunten waar wij gebruik van kunnen maken. Hier zitten echter wel kosten aan verbonden.

| **Tarieven voorzieningen** |
| --- |
| Voorziening | Tarief |
| Stroom | € 0,30 cent per KWH inclusief BTW |
| Water | € 2,15 per m3 inclusief 4% BTW |
| Starttarief | € 58,50 voor aansluiting |

*Afval*

In het park staan er een aantal afvalbakken verspreid over het terrein. Deze afvalbakken staan op het verharde pad langs de kant van het park. We zullen zelf aan het einde samen met de vrijwilligers afval rapen om het park zo net mogelijk achter te laten.

Om ervoor te zorgen dat het park zo schoon mogelijk blijft is er bij ROVA Zwolle en toolkit aangevraagd. Deze toolkit bevat:

* Extra prullenbakken
* Vuilniszakken + grijpers

*Catering*

Voor de vrijwilligers, organisatie en deelnemers zal er een middag lunch worden verzorgd. Dit word gedaan op kosten van ZHTC.

ZHTC zal zelf met een mobiele bar drank schenken. Denk hierbij aan bier, wijn & fris.

Aan het einde van de dag zal er een BBQ buffet klaarstaan. Dit word verzorgd door het vliegende paard in Zwolle.

*Veiligheid*

*EHBO:* op het moment dat tijdens het evenement mensen geblesseerd raken of lichamelijk ongemak ondervinden, moeten wij er zeker van zijn dat er voldoende EHBO’ers aanwezig zullen zijn. De EHBO’ers zullen duidelijk geïnformeerd worden over de gang van het evenement en mogelijke ongevallen. Mensen met blessures kunnen zich melden bij het aanmeldpunt. Hier zullen EHBO’ers aanwezig zijn waardoor ze verder geholpen kunnen worden. Ook zullen zij contact opnemen met de organisatie om bijvoorbeeld een noodgeval te melden aan de politie, ambulance etc.

# Alcohol

Alcohol is toegestaan op het evenement, mits dit tijdens de spellen met mate gebeurd. Het is niet toegestaan om zelf flessen drank mee te nemen. Het is alleen toegestaan dat er alcohol word genuttigd als die is gekocht aan de bar van ZHTC. Zien wij dat dit wel gebeurd, dan zullen er maatregelen genomen worden. Dit zodat het alcoholgebruik beter gereguleerd kan worden. Wij willen ten alle tijden voorkomen dat er alcoholmisbruik ontstaat.

**Plan van aanpak**

*Voor het toernooi:*

Om te voorkomen dat er overmatig alcohol genuttigd wordt, zullen wij voor het evenement via de mail duidelijk maken dat overmatig gebruik van alcohol verboden is. Ook zal er aan de deelnemers gevraagd worden om op elkaar te letten. Een dronken teamlid is ieder zijn verantwoordelijkheid.

*Tijdens het toernooi:*

Het meenemen van eigen drank(flessen) is verboden. We zullen hierom niet actief gaan controleren of mensen het meenemen. Wij doen dit omdat we ervan uitgaan dat iedereen verantwoordelijk genoeg is. Mochten wij alsnog mensen zien met eigen drank(flessen) dan zullen wij hier tegen optreden. Tijdens het toernooi zullen wij ook de vrijwilligers instrueren dat ze op het alcoholgebruik van de deelnemers moeten letten. Wanneer ze denken dat iemand te veel op heeft zullen ze contact maken met de organisatie zodat die maatregelen kan treffen.

# Openingsact

Om het evenement in stijl te starten willen wij als organisatie een leuke openingsact verzorgen. Een artiest die de traditionele doedelzak muziek speelt lijkt voor nu het beste.

Een ander alternatief is het inhuren van vuurspuwers. Dit past enigszins nog binnen het thema van de highlandgames. Nadeel, vuurspuwers zijn stukken duurder dan doedelzakspelers

De openingsact word ontvangen door iemand uit de organisatie. Vooraf word er in mailcontact een korte briefing gedaan over de wensen van ons als organisatie.

# Vrijwilligers

Voor het event op 30 Mei hebben wij als organisatie het liefst 30 vrijwilligers om de dag zo soepel mogelijk te laten verlopen. Deze vrijwilligers zullen vooral afkomstig zijn uit de Propedeuse klassen van de CALO. Dit omdat ze uren moeten maken voor hun Barometeruren. Voor het helpen bij de ZHTC Highlandgames krijgen ze 7 uur (10:00-18:00). De taken wat de vrijwilligers zullen doen zijn:

* Op en afbouw van evenement
* Enquêteren
* Begeleiden van deelnemers
* Helpen bij onderdelen
* Opruimen locatie

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naam student** | **studentnummer** | **mail** | **buffet** | **EHBO/BHV** |
| Rene Riecker | S1125706 | Rene.riecker@windesheim.nl | Ja | Nee |
| Yorick Romijnders | S1131364 | Yorick.romijnders@windesheim.nl | Nee | Nee |
| Luc Liesting | S1133650 | Luc.liesting@windesheim.nl | nee | nee |
| Thimo de Jong | S1117870 | Thimo.de.jong@windesheim.nl | Ja | nee |
| Frank Wolters | S1130637 | Frank.wolters@windesheim.nl | Nee | nee |
| Muhammed Caglar |  | Muhammed.caglar@windesheim.nl |  |  |
| Matthias Thomsen | S1103549 | Matthias.thomsen@windesheim.nl | Ja | nee |
| Kylian Kooijman | S1120443 | Kylian.kooijman@windesheim.nl  | Nee | Nee  |
| Vanessa Muller | S1128691 | Vanessa.muller@windesheim.nl | ja | nee |
| Rick van der Lingen | S1128226 | Rick.vander.lingen@windesheim.nl | Nee | ja |
| Lars te Wierike |  | Lars.te.wierike@windesheim.nl |  |  |
| Jonathan van Benthem | S1130298 | Jonathan.van.benthem1@windesheim.nl | Nee | Ja |
| Hendrik Alkema | S1095004 | Hendrik.alkema@windesheim.nl | Nee | Ja |
| Mark Beukers | s1133389 | mark.beukers@windesheim.nl | Nee | nee |
| Tim Sprakel | S1125996 | Tim.sprakel@windesheim.nl | Ja | nee |
| Michael van het laar | S1128399 | Michael.vanhet.laar@windesheim.nl | Nee | Nee |
| Dominik Kok | S1126566 | Dominik.kok@windesheim.nl | Nee | Nee |
| Tom Lowijs | S1119014 | Tom.lowijs@windesheim.nl | Nee | ja |
| Efraïm van der Berg | S1134083 | Efraim.van.den.berg@windesheim.nl | Nee | ja |
| Bjorn Patist | S1131661 | Bjorn.patist@windesheim.nl | Nee | nee |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| teamnaam | Captain mail | Captain nummer | buffet |
| Nasum Integrum | FRCSmaal@hotmail.nl | 0621663350 | ja |
| Schots en Scheef | teunohooijer@yahoo.com | 0639764977 | Ja |
| Gumbo Senioren | Jan.bate.bles@gmail.com | 0648801116 | ja |
| Soosco | Johntimmermans1@live.nl | 0683145523 | ja |
| Malse Makkers | djoeshawel@hotmail.nl | 0615292998 | nee |
| Dispuud dispuud | guidovanderburgh@live.nl | 0624622549 | ja |
| Afentika | davidlaan@hotmail.com | 0644036035 | nee |
| *NSZ* | ? | ? | ? |
| *DD team 2* | guidovanderburgh@live.nl | 0624622549 | ja |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

<https://www.samattractieverhuur.nl/uitjes-en-themas/outdoor/highland-games/>

Wat er nu verder nog in moet:

* Taakverdeling
* Wedstrijdschema
* Wedstrijdboekje

**Scoreformulier ZHTC HIGHLANDGAMES**



TEAMNAAM: Schots en Scheef

CAPTAIN: Teuno Hooijer

BUFFET: ja